## Hoja1
PROGRESO DEL PROYECTO
[5 empty] | Ponderación | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09
DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  | _
| Manual de uso |  |  |  | 2 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-09
| Documento del Proyecto |  |  |  | _
|  | Introduccion y antecedentes |  |  | 1 | bar: 2017-06-09
|  | Desarrollo del juego |  |  | _
|  |  | Analisis previo |  | 2 | bar: 2017-06-09
|  |  | Descripcion |  | 1 | bar: 2017-06-09
|  |  | Desarrollo |  | 3 | bar: 2017-06-09
|  | Conclusiones |  |  | 3 | bar: 2017-06-09
|  | Bibliografía |  |  | 2 | bar: 2017-06-09
|  | Anexos |  |  | _
|  |  | Casos de usuario |  | 3
|  |  | Bosquejo de juego |  | 2 | bar: 2017-06-09
|  |  | Código |  | 2
|  |  | Extras |  | 1 | bar: 2017-06-09
JUEGO |  |  |  |  | _
| Interfaz |  |  |  | _
|  | Pantalla Inicial |  |  | _
|  |  | Menú |  | _
|  |  |  | Fondo | 1 | bar: 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  |  | Botón de Iniciar Juego | 1 | bar: 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  |  | Botón a Instrucciones | 1 | bar: 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  |  | Botón de Salir | 1 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-09
|  |  | Música |  | 1
|  | Pantalla de Juego |  |  | _
|  |  | Escenario/Fondo |  | 3 | bar: 2017-05-18 to 2017-05-26; 2017-06-01 to 2017-06-09
|  |  | Disco |  | 3 | bar: 2017-05-24 to 2017-05-30; 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  | Paletas |  | 3 | bar: 2017-05-25 to 2017-05-31; 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  | Efecto de velocidad |  | 2 | bar: 2017-05-24 to 2017-05-31; 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  | Limitador del juego |  | 3 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-09
|  |  | Marcador |  | 3 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-09
|  |  | Colisones |  | 3 | bar: 2017-05-27 to 2017-06-09
|  |  | Porterias |  | 3 | bar: 2017-05-31 to 2017-06-09
|  |  | Sonido |  | 2 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-09
|  |  | Música |  | 1 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-09
|  | Pantalla de Fin Juego |  |  | _
|  |  | Fondo |  | 1 | bar: 2017-06-01 to 2017-06-04; 2017-06-09
|  |  | Marcador Final |  | 1 | bar: 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  | Botón a Menú de Inicio |  | 3 | bar: 2017-06-04 to 2017-06-09
|  |  | Botón Jugar de Nuevo |  | 1 | bar: 2017-06-03 to 2017-06-09
|  |  | Botón Salir |  | 1 | bar: 2017-06-04
| Desarrollando |  |  | Terminado |  | 2017-05-18: Omitido